# WawID — Plan de déploiement

Infrastructure haute disponibilité hébergée dans les datacenters au Sénégal, sauvegardes et reprise d'activité · Version 1.0 · 19/10/2026

Sommaire

Ce plan décrit comment WawID passe du démonstrateur actuel à une exploitation nationale souveraine et haute disponibilité : deux centres de données actifs au Sénégal, un troisième site de sauvegarde (coffre), des serveurs locaux dans chaque poste frontière, une stratégie de sauvegarde, les procédures de bascule et de reprise, les phases de déploiement, l'exploitation et les risques. Il s'adresse à WAW Telecom, à la DPAF, à Sénégal Numérique, aux hébergeurs, à la DGCPT et aux intégrateurs.

Il complète docs/ARCHITECTURE.md (architecture nationale cible) et les pages Guide d'installation — Sénégal (installation des postes, recette, mise en service), Déploiement et configuration (démonstrateur, variables, pont NFC) et Sécurité, données personnelles et conformité. Le Guide utilisateur par profil décrit ce que les utilisateurs vivent en mode dégradé et lors d'une bascule.

## Lire ce plan

| Mention | Signification |
| --- | --- |
| Existant | Fonctionne aujourd'hui dans le démonstrateur (code du dépôt). |
| Cible | Architecture retenue pour la production nationale ; elle reste à construire. |
| À développer | Nécessite du développement logiciel absent du code actuel. |
| Recommandation | Choix conseillé ; il n'engage aucune partie tant qu'il n'a pas été décidé. |
| À vérifier | Fait, certification, capacité ou point juridique à confirmer auprès de l'interlocuteur compétent avant toute décision. |

Ce plan ne contient ni prix, ni niveau de service contractuel, ni date : les montants, engagements et calendriers résulteront des consultations et des conventions. Les durées citées sont indicatives.

## Synthèse

| Décision | Recommandation |
| --- | --- |
| Hébergement | Uniquement au Sénégal, sans cloud étranger pour les données personnelles |
| Site A (principal) | Datacenter national de Diamniadio (État, exploité par Sénégal Numérique SA) |
| Site B (secondaire actif) | Centre de données commercial certifié Tier III, sur un site et un réseau électrique distincts ; option privilégiée : Sonatel (Orange) à Rufisque, alternative : Yas (ex-Tigo) à Diamniadio |
| Site C (coffre) | Site sécurisé distinct, hors de la zone Dakar–Diamniadio si possible, recevant des copies chiffrées immuables et des copies hors ligne |
| Mode de fonctionnement | Actif-actif pour les niveaux sans état (web, API) ; base de données en primaire/secours avec réplication synchrone A → B ; réplication asynchrone vers C |
| Postes frontière | Grappe locale de deux serveurs par poste, avec copie des listes et moteur de décision local ; le contrôle continue même si les deux sites centraux sont injoignables |
| Objectifs | Disponibilité du central 99,95 % ou plus ; RPO 0 dans un site ; RPO ≤ 5 min et RTO ≤ 1 h en cas de perte d'un site |
| Sauvegarde | Règle 3-2-1-1-0, restauration testée chaque trimestre |
| Démonstrateur Netlify | Conservé pour les démonstrations et la formation, sans aucune donnée personnelle réelle |

## 1. Objectifs et exigences

### Souveraineté

- Données et clés au Sénégal : les données nominatives, biométriques, de voyage et financières, ainsi que les clés cryptographiques qui les protègent, sont hébergées et gérées sur le territoire national, conformément à la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel et sous le contrôle de la CDP. Le régime exact (déclaration ou autorisation) est À vérifier auprès de la CDP.

- Pas de cloud étranger pour les données personnelles. Une copie chiffrée à l'étranger exigerait une autorisation explicite de la CDP et de l'État ; elle n'est pas recommandée.

- Maîtrise des clés : les clés de signature et de chiffrement sont générées et conservées dans des HSM situés dans les sites A et B, sous le contrôle de l'État (cérémonies de clés documentées).

- Réversibilité : l'État conserve la propriété des données et des codes ; les formats d'export (SQL, objets, journal d'audit) sont documentés.

### Objectifs de disponibilité et de reprise

Les valeurs ci-dessous reprennent et précisent celles de docs/ARCHITECTURE.md. Ce sont des objectifs de conception, pas des engagements contractuels.

| Indicateur | Objectif | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité des services centraux | 99,95 % ou plus par an | Environ 4 h 20 min d'indisponibilité non planifiée par an au maximum |
| Perte de données dans un site (panne d'un serveur, d'une baie) | RPO 0 | Réplication synchrone entre nœuds |
| Perte d'un site central | RPO ≤ 5 min (0 visé tant que la réplication synchrone A → B est saine) ; RTO ≤ 1 h | Bascule vers l'autre site central |
| Perte simultanée des deux sites centraux | RPO selon la dernière copie reçue par le site C ; RTO à définir (reconstruction) | Les postes poursuivent le contrôle en mode hors ligne pendant la reconstruction |
| Capacité de contrôle au poste | 100 %, y compris sans liaison avec le central | Serveur de poste (À développer) |
| Synchronisation des listes vers les postes | Moins d'une minute | Objectif de docs/ARCHITECTURE.md |
| Tests de bascule | Deux fois par an au minimum | Voir la section 4 |

### Continuité du contrôle aux postes

Le contrôle frontière ne doit jamais dépendre de la disponibilité du central. Chaque poste dispose d'un serveur de poste (grappe de deux nœuds) qui exécute le même moteur de décision que le central (public/shared/engine.js), conserve une copie chiffrée des listes de surveillance et met les passages en file d'attente jusqu'au retour de la liaison (« stockage et retransmission »). Ce mode est À développer : le démonstrateur n'a pas de mode hors ligne.

### Capacité

Le dimensionnement repose sur les hypothèses de docs/ARCHITECTURE.md, à confirmer avec la DPAF et avec les statistiques de trafic de l'AIBD et de l'ANACIM.

| Indicateur | Estimation | Dimensionnement cible (×5) |
| --- | --- | --- |
| Passages annuels tous postes | ~6 millions | 30 millions |
| Pointe AIBD | ~3 000 voyageurs/heure | 15 000/h |
| Transactions de contrôle (pointe nationale) | ~2/s | 10/s soutenu, 50/s en rafale |
| Interrogations des listes | ~10/s | 50/s |
| Demandes e-Visa | ~300 000/an | 1,5 million/an |
| Base biométrique | ~10 millions de personnes à 5 ans | 50 millions |
| Postes, guichets, eGates | 6 postes, ~60 guichets, ~20 eGates | 60 postes, 600 guichets, 200 eGates |
| Rétention | 5 ans (paramétrable) | ~150 millions de passages |

Chaque site central doit pouvoir porter seul 100 % de la charge de pointe : en actif-actif, chaque site fonctionne donc à 50 % au plus de sa capacité en situation normale.

## 2. Topologie cible

### Vue d'ensemble

Internet (voyageurs, compagnies, applications mobiles)
                 |  deux opérateurs, protection anti-DDoS, WAF
        +--------+-------------------------------+
        |  Répartition globale (DNS / VIP)       |
        +--------+-------------------------------+
                 |                               |
  +--------------+-------------+   fibre    +----+-----------------------+
  | SITE A — Diamniadio        |<==========>| SITE B — DC commercial     |
  | (État, Sénégal Numérique)  | deux voies | Tier III certifié          |
  | web + API (actif)          |  L2 / L3   | web + API (actif)          |
  | PostgreSQL primaire        |  chiffrée  | PostgreSQL réplique synchr.|
  | objets, bus, HSM x2, SOC   |            | objets, bus, HSM x2        |
  | Kubernetes                 |            | Kubernetes, préproduction  |
  +------+---------------------+            +------+---------------------+
         |      réplication asynchrone chiffrée     |
         +---------------+-------------------------+
                         v
            +------------+-------------+
            | SITE C — coffre          |
            | copies immuables,        |
            | copies hors ligne        |
            +--------------------------+
         MPLS/VPN (opérateur 1) + 4G/VSAT (opérateur 2)
                         |
  +------+------+------+------+------+------+
  | AIBD | PDK  | ZIG  | ROS  | KID  | KAR  |   serveur de poste (2 nœuds)
  +------+------+------+------+------+------+   guichets, eGates, kiosques

### Choix des sites

Les informations ci-dessous proviennent de sources publiques (presse spécialisée, annuaires de centres de données). Elles doivent toutes être confirmées par les opérateurs lors de la consultation.

| Centre de données | Opérateur | Faits publics | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Datacenter national de Diamniadio | État, exploité par Sénégal Numérique SA (ex-ADIE) | Inauguré en juin 2021 ; environ 1 000 m² de salles techniques ; 1,4 MW ; présenté comme « de type Tier III » | Aucune certification Uptime Institute confirmée publiquement : À vérifier |
| Yas (ex-Tigo, Sen Connect) Diamniadio | Opérateur commercial | Certifié Tier III par l'Uptime Institute (2017), colocation commerciale | Nature (conception ou construction) et validité de la certification À vérifier |
| Sonatel (Orange) Rufisque | Opérateur commercial | Annoncé Tier III (« Tier 3+ ») ; deuxième salle ajoutée ; extension (phase 3) signalée en 2025 par une seule source de presse ; proximité annoncée de l'atterrissement du câble 2Africa | Certification, capacité et extension À vérifier |
| Free Sénégal Diamniadio | Opérateur commercial | Conçu selon le niveau Tier III | Non certifié selon les informations disponibles |
| PAIX Dakar, Onix | Opérateurs de colocation | Cités dans des annuaires de centres de données | Caractéristiques À vérifier |

#### Site A — principal (Recommandation)

Le Datacenter national de Diamniadio est recommandé comme site principal : hébergement souverain de l'État, opéré par Sénégal Numérique, cohérent avec la doctrine des fichiers régaliens. Points à confirmer dans la convention avec Sénégal Numérique : capacité disponible (surface, puissance, refroidissement), niveau de redondance réel, sécurité physique, accès des équipes de WAW Telecom, raccordements opérateurs disponibles, conditions de colocation de HSM, niveaux de service. Aucun engagement n'existe à ce jour.

#### Site B — secondaire actif (Recommandation)

Le site B doit être un centre de données certifié Tier III, sur un site physique distinct et alimenté par un poste électrique distinct, raccordé par des chemins de fibre différents de ceux du site A, tout en restant assez proche pour la réplication synchrone (latence de l'ordre de la milliseconde).

| Critère | Sonatel (Orange) Rufisque | Yas (ex-Tigo) Diamniadio |
| --- | --- | --- |
| Séparation géographique avec le site A | Meilleure : autre commune, distance de l'ordre d'une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau (longueur réelle de fibre à mesurer) | Faible : même pôle urbain que le site A, risques régionaux partagés (inondation, poste électrique, accès routier) |
| Réplication synchrone | Possible (distance inférieure à 20 km environ) | Possible (très courte distance) |
| Certification | Annoncée Tier III, À vérifier | Tier III Uptime Institute (2017), validité À vérifier |
| Alimentation et réseau distincts du site A | Probable, À vérifier | À vérifier : risque de poste électrique commun |
| Neutralité vis-à-vis des opérateurs | Centre d'un opérateur télécom : l'accès des autres opérateurs (deuxième lien) doit être garanti par contrat | Idem |
| Connectivité internationale | Proximité annoncée du câble 2Africa (À vérifier) | À vérifier |

Recommandation : Sonatel Rufisque en premier choix pour la séparation géographique, Yas Diamniadio en alternative si la certification et la capacité de Rufisque ne sont pas confirmées. Dans les deux cas, la convention doit garantir l'arrivée d'au moins un opérateur différent de l'exploitant du centre.

#### Site C — coffre de sauvegarde (Recommandation)

Le site C n'héberge pas de production. Il reçoit :

- des copies chiffrées et immuables (stockage objet avec verrouillage en écriture unique, ou appliance de sauvegarde immuable) alimentées en continu depuis A et B ;

- des copies hors ligne (bandes ou disques chiffrés déconnectés) renouvelées chaque semaine et conservées dans un coffre ;

- les sauvegardes des clés HSM (sous forme chiffrée, partagées entre plusieurs dépositaires) ;

- un arbitre léger (témoin de quorum) pour éviter qu'A et B se croient tous deux principaux en cas de coupure entre eux, si la liaison du site C le permet.

Le site C doit se trouver hors de la zone Dakar–Diamniadio–Rufisque si possible (autre région), dans une installation de l'État ou une installation sécurisée distincte, à identifier avec Sénégal Numérique (À vérifier). Aucune copie n'est envoyée à l'étranger.

### Modes de fonctionnement par couche

| Couche | Mode | Détail (Cible) |
| --- | --- | --- |
| Web (fichiers statiques des plateformes) | Actif-actif A et B | Servi par un niveau web derrière le WAF, dans chaque site |
| API WawID | Actif-actif A et B | Conteneurs sans état, au moins trois instances par site ; même code dans les deux sites |
| Base de données (PostgreSQL) | Primaire / secours synchrone | Gestion de grappe par Patroni ou équivalent ; primaire en A, réplique locale en A, au moins une réplique synchrone en B (une transaction n'est validée qu'après écriture en B) ; réplication asynchrone et archivage continu des journaux (WAL) vers C |
| Stockage objet (biométrie, documents, exports) | Répliqué entre A et B | Compatible S3 (par exemple MinIO ou Ceph), effacement codé dans chaque site, réplication entre sites ; verrouillage d'objet pour les archives |
| Bus d'événements (Kafka ou équivalent) | Répliqué | Grappe étendue sur A, B et un arbitre, ou une grappe par site avec réplication ; choix à valider |
| Biométrie (ABIS) | Actif / secours | Selon les capacités du fournisseur retenu ; galeries répliquées dans les deux sites |
| HSM | Paire par site | Clés de signature des QR, des sessions et d'ancrage du journal d'audit ; clés de chiffrement des sauvegardes ; clés répliquées par cérémonie |
| Orchestration | Une grappe Kubernetes (ou équivalent) par site | Déploiements identiques pilotés depuis un dépôt de configuration unique |
| Identité (OIDC, MFA) | Actif-actif | Annuaire et fournisseur d'identité répliqués (À développer) |
| Répartition globale | DNS avec bascule et contrôle de santé, ou adresse virtuelle annoncée par les deux sites (anycast ou double raccordement) | TTL courts ; bascule automatique sur perte de santé d'un site |
| Protection | WAF, anti-DDoS, PKI | WAF dans chaque site ; protection volumétrique fournie par les opérateurs (À vérifier) ; PKI de l'État ou dédiée pour les certificats serveurs, agents et équipements |

### Réseau

| Liaison | Recommandation |
| --- | --- |
| Internet des sites A et B | Deux opérateurs différents par site (par exemple deux parmi Sonatel/Orange, Free, Expresso, Yas), chemins physiques distincts ; exigence de diversité, sans préjuger du choix des opérateurs |
| Liaison A ↔ B | Fibre noire ou liaison de niveau 2 ou 3 dédiée, sur deux chemins physiques distincts, chiffrée ; latence mesurée avant la mise en service de la réplication synchrone |
| Liaison vers C | Liaison chiffrée dédiée, à débit suffisant pour l'archivage continu ; les copies hors ligne sont transportées physiquement selon une procédure sécurisée |
| Postes frontière | MPLS ou VPN chiffré vers A et B (opérateur 1), secours 4G ou VSAT (opérateur 2) ; bascule automatique |
| Compagnies aériennes | Internet, via le WAF, sur la passerelle POST /api/carrier/messages avec la clé X-Carrier-Key (Existant) ; certificats clients (mTLS) envisagés (Recommandation) |
| Interpol | Raccordement I-24/7 via le BCN Interpol de Dakar, selon les modalités définies avec Interpol (À vérifier) |
| WAPIS, FPR, DAF (état civil, passeports) | Liaisons privées ou VPN avec les services détenteurs, après accords (À vérifier) |
| DGCPT / Trésor | Accès des agents du Trésor par VPN ou réseau privé de l'administration ; échanges de fichiers de rapprochement chiffrés |
| Administration de la plateforme | Uniquement par bastion, depuis le réseau d'administration (voir la section 5) |

### Exposition et domaines

Aujourd'hui, les quatre plateformes sont servies sous un même domaine, avec des chemins distincts (Existant) : espace DPAF /dpaf/, plateforme voyageurs /, applications mobiles /app/, plateforme des compagnies /compagnies/, kiosque /gate/. En production, chaque plateforme reçoit son domaine (Recommandation) :

| Plateforme | Domaine indicatif | Exposition |
| --- | --- | --- |
| Voyageurs (portail, aide, e-Visa, pré-enrôlement eGate) | www.<domaine> ou voyageurs.<domaine> | Internet, derrière le WAF |
| Applications mobiles et leur API | app.<domaine> (page) et api.<domaine> (routes publiques) | Internet, derrière le WAF |
| Compagnies aériennes (plateforme et passerelle) | compagnies.<domaine> | Internet, derrière le WAF, limitation de débit |
| Espace DPAF | dpaf.<domaine> | Réseau privé ou VPN uniquement, jamais sur Internet |
| Kiosques eGate | Servis par le serveur de poste sur le réseau du poste | Réseau du poste uniquement |

Le code appelle l'API par des chemins relatifs (/api/...) : chaque domaine route donc /api/* vers le niveau API. Les liens entre plateformes et les ressources partagées (/shared/) sont à vérifier lors de la migration. Le cookie de session étant lié au domaine, séparer les domaines sépare aussi les sessions entre plateformes.

### Postes frontière (edge)

| Élément | Cible (À développer) |
| --- | --- |
| Serveurs | Grappe de deux nœuds par poste (AIBD, PDK, ZIG, ROS, KID, KAR) ; capacité de l'AIBD à dimensionner pour la pointe |
| Données locales | Copie chiffrée des listes de surveillance, des e-Visa approuvés et des listes de certificats CSCA, synchronisée en moins d'une minute |
| Décision | Moteur public/shared/engine.js exécuté localement ; comparaison biométrique 1:1 locale |
| Passages | Enregistrés localement puis retransmis au central (stockage et retransmission), avec identifiant unique pour éviter les doublons |
| Équipements rattachés | Guichets, eGates, kiosques, CCTV, lecteurs de plaques ; ils dialoguent avec le serveur de poste, qui dialogue avec le central |
| Énergie | Onduleur et groupe électrogène ; autonomie dimensionnée selon les coupures observées |
| Réseau | Deux liaisons (principale et secours), pare-feu local, segmentation |

Ce qui ne fonctionne pas sans liaison : interrogation en temps réel des sources externes (Interpol, WAPIS), recherche biométrique 1:N, réception des nouveaux messages API/PNR, connaissance des e-Visa approuvés ou révoqués après la coupure. Ces limites sont compensées par la copie locale et le rapprochement au retour de la liaison.

## 3. Stratégie de sauvegarde

### Règle 3-2-1-1-0

| Élément | Mise en œuvre (Cible) |
| --- | --- |
| 3 copies | Production (A), réplique (B), sauvegardes (A, B et C) |
| 2 supports | Disque (stockage de sauvegarde) et support amovible (bande ou disque hors ligne) |
| 1 copie hors site | Site C |
| 1 copie immuable ou hors ligne | Stockage à écriture unique au site C et copie hors ligne hebdomadaire en coffre |
| 0 erreur | Vérification automatique de chaque sauvegarde (sommes de contrôle, restauration d'essai) ; toute erreur ouvre un incident |

### Calendrier

| Donnée | Fréquence | Destination |
| --- | --- | --- |
| Journaux de transactions PostgreSQL (WAL) | Archivage continu, restauration à un instant donné (PITR) | A, B et C |
| Base de données complète | Quotidienne | A et B, copie vers C |
| Base de données incrémentale | Horaire | A et B, copie vers C |
| Stockage objet (biométrie, documents) | Réplication continue A ↔ B ; versionnement ; copie quotidienne | C |
| Journal d'audit | Export quotidien de la chaîne SHA-256 et de la tête de chaîne signée par HSM | C, en plus de la base |
| Configuration (Kubernetes, réseau, pare-feu) | À chaque changement, depuis le dépôt de configuration | A, B et C |
| Copie hors ligne | Hebdomadaire | Coffre du site C |
| Clés HSM | À chaque cérémonie de clés | Sauvegarde chiffrée partagée entre dépositaires, au site C et dans un second coffre |

### Conservation

La durée de conservation des données affichée dans WawID est de 5 ans (paramètre retentionDays, 1 825 jours, Existant). La durée légale applicable est À vérifier avec la CDP et la DPAF. Les sauvegardes suivent la même règle : une donnée purgée de la production doit disparaître des sauvegardes au plus tard à l'expiration de leur propre durée de conservation. Le démonstrateur n'applique aucune purge automatique : la tâche de purge et d'archivage est À développer.

### Chiffrement et clés

- Toutes les sauvegardes sont chiffrées avant de quitter le serveur qui les produit.

- Les clés de chiffrement des sauvegardes sont protégées par les HSM (clé maîtresse jamais exportée en clair).

- La restauration exige l'intervention de deux personnes habilitées (principe des quatre yeux).

### Tests de restauration

| Test | Fréquence | Critère |
| --- | --- | --- |
| Restauration d'une base complète en préproduction | Trimestrielle | Base cohérente, durée mesurée, RPO constaté |
| Restauration à un instant donné | Trimestrielle | Retour à l'instant demandé |
| Restauration depuis le site C (copie immuable) | Semestrielle, lors des exercices | Reconstruction possible sans A ni B |
| Vérification du journal d'audit restauré | À chaque restauration | Chaîne intègre et tête de chaîne conforme à la dernière signature HSM |

## 4. Haute disponibilité et reprise après sinistre

### Scénarios de défaillance

| Scénario | Détection | Décision | RTO visé | RPO visé | Actions principales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perte d'un nœud (serveur, conteneur) | Supervision automatique | Automatique | Quelques minutes | 0 | Redémarrage ou reprise par les autres instances ; remplacement du nœud |
| Perte d'une baie ou d'une salle dans un site | Supervision | Automatique, puis responsable d'exploitation | Moins de 15 min | 0 | Bascule de la base vers la réplique locale ou distante ; capacité absorbée par l'autre site |
| Perte du site A | Supervision et arbitre | Automatique pour la base si l'arbitre confirme ; sinon décision de la cellule de crise | ≤ 1 h | ≤ 5 min (0 si réplication synchrone saine) | Promotion de la réplique de B ; DNS ou adresse virtuelle vers B ; vérification du journal d'audit ; information des postes |
| Perte du site B | Supervision | Automatique | Aucun arrêt (A reste primaire) | 0 | La réplication synchrone passe en mode dégradé (asynchrone vers C) ; alerte ; restauration de B |
| Indisponibilité des deux sites centraux | Supervision des postes | Cellule de crise | Reconstruction : à définir | Dernière copie reçue par C | Postes en mode hors ligne ; reconstruction depuis C ; resynchronisation des passages en file |
| Coupure de liaison d'un poste | Serveur de poste, supervision | Automatique | Bascule sur la liaison de secours en quelques minutes | 0 (passages en file) | Secours 4G/VSAT ; sinon mode hors ligne ; resynchronisation au retour |
| Panne d'un HSM | Supervision | Automatique | Aucun arrêt (HSM jumeau) | 0 | Remplacement ; resynchronisation des clés par cérémonie |
| Rançongiciel ou corruption logique | SOC, SIEM | Cellule de crise et responsable sécurité | À définir selon l'étendue | Dernière copie saine, immuable | Isolement ; analyse ; restauration depuis copie immuable ; postes en mode hors ligne si nécessaire |
| Coupure électrique d'un poste | Onduleur | Automatique | Aucun arrêt sur onduleur puis groupe | 0 | Bascule sur onduleur et groupe électrogène ; arrêt propre si autonomie épuisée |

Les RTO et RPO ci-dessus sont des objectifs ; ils sont mesurés lors des exercices et ajustés.

### Qui décide

| Décision | Responsable |
| --- | --- |
| Bascule automatique d'un composant | Supervision (pas d'intervention humaine) |
| Bascule manuelle d'un site central | Responsable d'exploitation de WAW Telecom, après information de la DPAF |
| Déclenchement de la cellule de crise | Responsable d'exploitation ou responsable sécurité |
| Passage des postes en mode dégradé prolongé | DPAF (chef de poste, sur instruction de la direction) |
| Restauration depuis le site C | Cellule de crise, avec accord de la DPAF |
| Communication aux compagnies et au Trésor | Cellule de crise |

### Bascule d'un site central (procédure type)

- Constater la panne (supervision, contrôle de santé, confirmation par l'arbitre) et ouvrir un incident majeur.

- Vérifier que la réplique du site survivant est à jour (retard de réplication nul ou connu).

- Promouvoir la réplique en primaire (automatique ou manuelle) et isoler l'ancien primaire pour éviter deux primaires simultanés.

- Rediriger le trafic (DNS ou adresse virtuelle) vers le site survivant ; vérifier l'accès aux quatre plateformes et à la passerelle des compagnies.

- Vérifier le Journal d'audit (Chaîne intègre) et l'accès aux HSM du site survivant.

- Vérifier la resynchronisation des serveurs de poste.

- Informer les postes, la DPAF, la DGCPT et les compagnies selon le plan de communication.

- Consigner chaque étape et son heure.

### Retour à la normale

- Reconstruire ou réparer le site défaillant.

- Le resynchroniser comme réplique du site devenu primaire.

- Attendre une réplication synchrone stable.

- Revenir au fonctionnement nominal pendant une fenêtre de maintenance planifiée (retour volontaire, jamais automatique).

- Rédiger le retour d'expérience et mettre à jour les procédures.

### Exercices

- Deux exercices de reprise par an au minimum : bascule réelle de A vers B, puis retour.

- Un exercice annuel de restauration complète depuis le site C.

- Un exercice annuel de coupure de liaison dans au moins un poste terrestre.

- Chaque exercice donne lieu à un compte rendu partagé avec la DPAF.

### Procédures d'exploitation à rédiger

- Bascule et retour de la base de données.

- Bascule DNS ou adresse virtuelle.

- Remplacement d'un HSM et cérémonie de clés.

- Restauration complète et restauration à un instant donné.

- Reconstruction depuis le site C.

- Mode hors ligne d'un poste et resynchronisation.

- Réponse à un rançongiciel.

- Rotation des clés des équipements et des compagnies.

- Communication de crise.

## 5. Sécurité et conformité

| Domaine | Mesure (Cible) |
| --- | --- |
| Segmentation | Zones séparées : exposition Internet (WAF, web public), API, données, administration, liaisons avec les postes, liaisons avec les partenaires ; filtrage entre zones |
| Accès d'administration | Bastion unique par site, authentification forte (MFA), comptes nominatifs, enregistrement des sessions, droits accordés pour une durée limitée |
| Identité des utilisateurs | OIDC, MFA et cartes agents PKI ; la MFA est À développer (le démonstrateur utilise identifiant et mot de passe) |
| Équipements | Remplacement de la clé partagée WAWID_GATE_KEY par des certificats par équipement (mTLS), À développer |
| Supervision de sécurité | SOC et SIEM 24 h/24, corrélation des journaux applicatifs, systèmes, réseau et HSM |
| Vulnérabilités | Analyse continue des images et des systèmes, correctifs selon la criticité, tests d'intrusion avant mise en service et au moins une fois par an |
| Journal d'audit | Chaîne SHA-256 (Existant) ancrée périodiquement par une signature HSM (À développer) |
| Données personnelles | Formalités CDP avant toute mise en production ; registre des traitements ; procédure de droits d'accès et de rectification |
| Sécurité physique | Contrôle d'accès des salles et des baies, vidéosurveillance, registre des interventions, baies fermées à clé pour les équipements WawID |
| Personnel | Habilitation des personnes ayant un accès privilégié (procédure À vérifier avec les autorités) ; engagement de confidentialité |
| Cérémonies de clés | Génération, sauvegarde et rotation des clés en présence de témoins, procès-verbal signé, dépositaires multiples |

## 6. Phases de déploiement

Les durées sont indicatives et à confirmer à l'issue de la phase 0. Elles sont plus longues que celles de la note de proposition (docs/PROPOSITION-REMPLACEMENT-SECURIPORT.md), qui ne comprenait pas la construction de l'infrastructure haute disponibilité. Les phases 1 et 2 se déroulent en parallèle.

| Phase | Contenu | Critères d'entrée | Critères de sortie | Durée indicative |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Cadrage et juridique | Contrat ; formalités CDP ; convention avec Sénégal Numérique (site A) et avec le centre de données commercial (site B) ; choix du site C ; mandat d'encaissement de la redevance si le circuit OPERATEUR est retenu ; accords avec les détenteurs de fichiers | Décision de lancement | Conventions signées ; formalités CDP engagées ; architecture validée | 1 à 3 mois |
| 1. Construction des sites A, B et C | Baies, énergie, réseau, liaisons A ↔ B, opérateurs, pare-feu, WAF, HSM, Kubernetes, PostgreSQL, stockage objet, sauvegardes, SOC | Phase 0 terminée ; matériel livré | Tests d'infrastructure réussis, dont une bascule A → B et une restauration depuis C | 3 à 6 mois |
| 2. Migration de l'application | Passage du démonstrateur Netlify à la pile souveraine (voir le tableau ci-dessous) | Développements prioritaires lancés | Recette fonctionnelle sur la préproduction ; test de charge ; test d'intrusion | 3 à 6 mois, en parallèle de la phase 1 |
| 3. Pilote AIBD | Quelques guichets et eGates aux arrivées et aux départs, en parallèle du système en place ; serveur de poste de l'AIBD ; passerelle ouverte à des compagnies volontaires ; rapprochement de la redevance | Phases 1 et 2 validées ; formalités CDP accomplies ; agents formés | Recette du pilote ; aucun incident bloquant pendant la période d'observation ; exercice de bascule réussi en conditions réelles | 2 à 3 mois |
| 4. Généralisation par vagues | Vague 1 : AIBD complet, ZIG, PDK. Vague 2 : ROS, KID, KAR (mode hors ligne indispensable) | Bilan du pilote ; serveurs de poste installés ; liaisons doublées | Recette par poste, dont un essai de coupure de liaison ; arrêt du système précédent selon les clauses contractuelles | 1 à 2 mois par vague |
| 5. Exploitation (MCO) | Supervision 24 h/24, maintenance, exercices, évolutions | Procès-verbal de mise en service | Revue annuelle | Continue |

### Migration du démonstrateur vers la pile souveraine (phase 2)

| Élément | Démonstrateur (Existant) | Cible | État |
| --- | --- | --- | --- |
| API | Fonction unique netlify/functions/api.mts routée sur /api/* | Même code et mêmes routes dans un conteneur Node.js 22, derrière une passerelle ; le serveur local dev-server.mjs montre déjà que la fonction s'exécute hors Netlify | À développer (adaptateur et image de conteneur) |
| Stockage | Netlify Blobs via netlify/lib/store.mts : une collection = un document JSON réécrit à chaque écriture | PostgreSQL (transactions, tables partitionnées par mois) et stockage objet ; store.mts remplacé par un dépôt SQL ; fin du chargement global /api/data | À développer |
| Secrets | Variables d'environnement Netlify (SESSION_SECRET, WAWID_GATE_KEY, WAWID_CARRIER_KEYS, jetons des connecteurs) | Coffre à secrets et HSM ; clés distinctes pour les sessions et pour les QR codes | À développer |
| Fichiers statiques | public/ publié par Netlify | Niveau web dans chaque site, derrière le WAF, un domaine par plateforme | À développer (configuration) |
| En-têtes de sécurité | netlify.toml | Reproduits sur le proxy inverse et le WAF | À développer (configuration) |
| Jeu de démonstration | Créé automatiquement si la base est vide (netlify/lib/seed.mts) | Désactivé en production | À développer |
| Journal d'audit | Chaîne SHA-256 dans le stockage | Table en ajout seul, ancrage HSM, export vers C | À développer (ancrage) |
| Identité | Mot de passe scrypt, session signée de 12 h | OIDC, MFA, cartes agents PKI | À développer |
| Mode hors ligne | Absent | Serveur de poste avec stockage et retransmission | À développer |
| Kiosques eGate | /gate/ avec en-tête X-Gate-Key | Servis par le serveur de poste ; certificats par équipement | À développer |
| Pont NFC | tools/nfc-bridge.mjs, origine autorisée par NFC_BRIDGE_ORIGIN | NFC_BRIDGE_ORIGIN limité aux domaines de production (dpaf.<domaine>, domaine des kiosques) | Configuration |
| Application mobile | mobile/, API par défaut https://wawid-waw-telecom.netlify.app | Compilée avec --dart-define=WAWID_API=https://api.<domaine> | Configuration |
| Passerelle des compagnies | POST /api/carrier/messages | Même contrat, exposé sur compagnies.<domaine> derrière le WAF | Configuration |
| Données | Fictives | Aucune reprise depuis le démonstrateur ; reprise éventuelle depuis le système en place selon les clauses contractuelles | À vérifier |

### Tests de réception

| Test | Phase | Critère de réussite |
| --- | --- | --- |
| Test de charge | 2, puis avant chaque vague | 10 transactions de contrôle par seconde soutenues et 50 en rafale ; pointe AIBD de 15 000 voyageurs par heure tenue par un seul site |
| Test de bascule A → B et retour | 1, 3, puis deux fois par an | RTO ≤ 1 h ; RPO conforme ; journal d'audit intègre |
| Test de restauration (préproduction et depuis C) | 1, puis chaque trimestre | Restauration complète réussie ; durée et perte mesurées |
| Test d'intrusion | 2, avant le pilote, puis chaque année | Aucune vulnérabilité critique ou élevée ouverte |
| Coupure de liaison d'un poste | 3 et 4 | Contrôle poursuivi ; passages resynchronisés sans perte ni doublon |
| Perte d'un HSM | 1 | Aucune interruption de signature |
| Recette fonctionnelle | 2 et 3 | Tableau de recette du Guide d'installation — Sénégal |

## 7. Environnements

| Environnement | Emplacement | Données | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Production | Sites A et B (actifs), C (coffre) | Réelles | Exploitation |
| Préproduction | Site B, isolée de la production | Synthétiques ou anonymisées | Validation des versions, tests de charge et de restauration, exercices |
| Test et formation | Site B ou environnement dédié | Fictives | Recette, formation des agents, essais des compagnies |
| Développement | WAW Telecom | Fictives | Développement, npm test |
| Démonstrateur Netlify | Netlify, hors du territoire | Fictives uniquement | Démonstrations ; aucune donnée personnelle réelle |

Chaque environnement a ses propres secrets, clés et comptes. Une version n'est déployée en production qu'après validation en préproduction.

## 8. Exploitation

### Supervision

- Centre de supervision (NOC) 24 h/24 et 7 j/7, couplé au SOC.

- Contrôles de santé des deux sites, de la réplication, des liaisons de chaque poste, des HSM, des sauvegardes et des certificats.

- L'état des équipements de poste remonte aussi dans Supervision systèmes de l'espace DPAF (Existant pour l'affichage ; remontée réelle À développer).

- Tableaux de bord de capacité et de performance, seuils d'alerte et astreinte.

### Niveaux de service à négocier

Ces éléments sont à négocier avec Sénégal Numérique et le centre de données commercial ; aucune valeur n'est fixée dans ce plan :

- disponibilité de l'énergie et du refroidissement ;

- délais d'intervention sur site et d'accès d'urgence ;

- disponibilité et délai de rétablissement des liaisons opérateurs ;

- protection anti-DDoS et capacité de filtrage ;

- sécurité physique, contrôle d'accès et registre des visites ;

- notification des incidents et des maintenances planifiées ;

- conditions de réversibilité et de sortie ;

- pénalités en cas de manquement.

### Capacité, correctifs et changements

- Capacité : revue trimestrielle de la charge réelle (passages, e-Visa, messages API/PNR, biométrie) par rapport au dimensionnement ; chaque site doit pouvoir porter seul la pointe.

- Correctifs : mise à jour site par site (B puis A), sans interruption grâce à l'actif-actif ; correctifs critiques en urgence selon la procédure de changement.

- Changements : comité de changement avec la DPAF ; fenêtres de maintenance planifiées et annoncées ; tout changement est d'abord appliqué en préproduction.

- Maintenance planifiée : de préférence aux heures creuses de trafic, communiquées à l'avance aux postes, aux compagnies et au Trésor.

### Matrice des responsabilités (RACI)

R : réalise ; A : approuve et répond du résultat ; C : consulté ; I : informé. Répartition proposée, À vérifier dans les conventions.

| Activité | WAW Telecom | DPAF | Sénégal Numérique | DC commercial | DGCPT | Compagnies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hébergement du site A (énergie, salle, accès) | C | I | R/A | — | — | — |
| Hébergement du site B | C | I | — | R/A | — | — |
| Infrastructure et plateforme WawID | R/A | C | C | C | — | — |
| Sauvegardes et restaurations | R | A | C | C | — | — |
| Décision de bascule d'un site | R | A | I | I | I | I |
| Exploitation des postes (procédures, mode dégradé) | C | R/A | — | — | — | — |
| Sécurité (SOC, vulnérabilités) | R | A | C | C | — | — |
| Formalités CDP | C | R/A | — | — | — | — |
| Redevance de sécurité (paramètres, encaissements) | R | I | — | — | A | C |
| Transmission API/PNR | C | A | — | — | — | R |
| Exercices de reprise | R | A | C | C | I | I |

## 9. Nomenclature par site

Types d'équipements et quantités à dimensionner lors de l'étude détaillée ; aucun prix. Les quantités minimales indiquées découlent des principes de redondance.

| Équipement | Site A | Site B | Site C | Chaque poste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baies | À dimensionner | À dimensionner | 1 ou 2 | 1 baie ou coffret |
| Routeurs (deux opérateurs) | 2 | 2 | 1 ou 2 | 1 (+ routeur 4G/VSAT) |
| Pare-feu | Paire en haute disponibilité | Paire | 1 ou paire | 1 |
| Commutateurs | Paire au minimum | Paire au minimum | 1 ou 2 | 2 |
| Répartiteurs de charge et WAF | Paire | Paire | — | — |
| Serveurs Kubernetes | 3 nœuds de contrôle + nœuds de travail à dimensionner | Idem | — | — |
| Serveurs PostgreSQL | 2 au minimum | 2 au minimum (dont la préproduction séparée) | — | — |
| Stockage objet | 4 nœuds au minimum (effacement codé) | 4 nœuds au minimum | Stockage immuable à dimensionner | — |
| Bus d'événements | 3 nœuds | 3 nœuds | Arbitre éventuel | — |
| Serveurs ABIS (biométrie) | Selon le fournisseur | Selon le fournisseur | — | — |
| HSM | 2 | 2 | Sauvegarde des clés (coffre) | — |
| Sauvegarde | Serveur de sauvegarde | Serveur de sauvegarde | Appliance immuable + bandes ou disques hors ligne + coffre | — |
| Bastion et supervision | 2 bastions, collecteurs SIEM | 2 bastions, collecteurs SIEM | — | — |
| Serveurs de poste | — | — | — | 2 nœuds |
| Énergie | Fournie par l'hébergeur (À vérifier) | Fournie par l'hébergeur | Selon le site | Onduleur + groupe électrogène |

## 10. Risques et mesures

| Risque | Conséquence | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Certification ou capacité d'un centre de données non confirmée | Niveau de disponibilité réel inférieur à l'objectif | Audit technique avant signature ; clause de capacité ; site B certifié |
| Sites A et B trop proches (même zone, même poste électrique) | Perte simultanée des deux sites | Préférer un site B distinct (Rufisque) ; vérifier les alimentations ; site C éloigné |
| Coupure de la liaison A ↔ B | Réplication synchrone interrompue ; risque de deux primaires | Deux chemins de fibre ; arbitre au site C ; bascule manuelle si l'arbitre est injoignable |
| Dépendance à un seul opérateur | Panne réseau générale | Deux opérateurs par site et par poste |
| Retard du mode hors ligne des postes | Postes terrestres arrêtés en cas de coupure | Priorité de développement ; procédure manuelle écrite ; vague terrestre conditionnée à sa validation |
| Rançongiciel | Chiffrement des données de production et des sauvegardes en ligne | Copies immuables et hors ligne ; segmentation ; MFA administrateurs ; exercices |
| Perte ou compromission des clés | Impossibilité de vérifier les QR, de restaurer ou de prouver l'intégrité | HSM par paires ; sauvegarde des clés partagée ; cérémonies |
| Formalités CDP ou textes de la redevance non aboutis | Mise en production bloquée | Lancement en phase 0 ; circuit TRESOR utilisable en attendant le texte du circuit OPERATEUR |
| Délais d'approvisionnement (HSM, serveurs, fibre) | Retard des phases 1 et 4 | Commandes dès la fin de la phase 0 ; matériel de réserve |
| Compétences d'exploitation insuffisantes | Incidents mal traités | Formation, procédures écrites, exercices, transfert de compétences |
| Coupures électriques aux postes | Arrêt des équipements | Onduleurs, groupes électrogènes, tests réguliers |
| Charge supérieure aux hypothèses | Dégradation des temps de réponse | Marge ×5, revue trimestrielle, extension horizontale |

## 11. Existant, cible et à développer

| Sujet | Existant (démonstrateur) | Cible | À développer |
| --- | --- | --- | --- |
| Hébergement | Netlify, hors du territoire | Sites A et B au Sénégal + coffre C | Construction des sites |
| Stockage | Netlify Blobs, une collection par document JSON | PostgreSQL et stockage objet répliqués | Couche de stockage PostgreSQL |
| Disponibilité | Celle de Netlify, sans engagement souverain | 99,95 % ou plus, deux sites actifs | Infrastructure, procédures, exercices |
| Sauvegardes | Aucune sauvegarde dédiée | Règle 3-2-1-1-0 | Mise en place complète |
| Clés et secrets | Variables d'environnement | HSM par paires, coffre à secrets | Intégration HSM |
| Identité | Mot de passe, session de 12 h | OIDC, MFA, cartes PKI | MFA, OIDC |
| Postes | Navigateur relié directement au central | Serveur de poste, mode hors ligne | Serveur de poste et resynchronisation |
| Journal d'audit | Chaîne SHA-256 vérifiable | Chaîne ancrée par HSM, exportée vers C | Ancrage et export |
| Passerelle des compagnies | POST /api/carrier/messages ; un renvoi crée un nouveau message mais fusionne les passagers du même vol | Même contrat, derrière le WAF | Clé d'idempotence explicite et consignes de renvoi |
| Redevance | Circuit OPERATEUR par défaut (settings.redevance.circuit) ; circuit TRESOR disponible | Circuit retenu par les textes | Factures réelles ; texte et mandat si OPERATEUR |
| Conservation | 5 ans affichés, sans purge | Purge et archivage conformes | Tâche de purge |