## Fiche décompte
FICHE DE DECOMPTE DU GROUPEMENT SERTEM / DIASS INDUSTRIES — Décompte n°14
Travaux d'aménagement de voiries et réseaux divers et de construction d'infrastructures structurantes de la ZESID (montants en FCFA / XOF)
Taux de TVA | 18% | ← hypothèse modifiable, utilisée par toutes les colonnes de TVA éclatée
Source : fiche de décompte n°14 SERTEM/DIASS (PDF). Montants en bleu = saisis depuis la fiche ; noir = formules.
[5 empty] | SERTEM GROUP SASU |  | DIASS INDUSTRIES SARL |  |  |  |  | TVA ÉCLATÉE (taux × part HT/HD) | [5 empty] | CONTRÔLES
Date | Libellé (APIX/DISEZ) | Catégorie | N° facture | Montant total HT/HD | Part État HT/HD 5% | Part BOAD HT/HD 95% | Part État HT/HD 5% | Part BOAD HT/HD 95% | Droits de douane | Montant TVA (fiche) | Montant TTC (fiche) | TVA SERTEM État | TVA SERTEM BOAD | TVA DIASS État | TVA DIASS BOAD | TVA SERTEM | TVA DIASS | Écart TVA (éclatée − fiche) | Écart TTC (fiche − HT − TVA)
| Montant du contrat | Contrat |  | 27747000000 | 971145000 | 18451755000 | 416205000 | 7907895000 | 1466629384 | 5258453289 | 34472082673 | 174806100 | 3321315900 | 74916900 | 1423421100 | 3496122000 | 1498338000 | -263993289 | 0
2023-10-19 | Avance de démarrage 20% | Avance démarrage | 2023/ZESID/TVX - 01 | 5549400000 | 194229000 | 3690351000 | 83241000 | 1581579000 | 0 | 998892000 | 6548292000 | 34961220 | 664263180 | 14983380 | 284684220 | 699224400 | 299667600 | 0 | 0
| NET A PAYER | Net à payer |  | 5549400000 | 194229000 | 3690351000 | 83241000 | 1581579000 | 0 | 998892000 | 6548292000 | 34961220 | 664263180 | 14983380 | 284684220 | 699224400 | 299667600 | 0
2024-03-15 | Décompte 01 | Décompte | 2024/ZESID/TVX - 03 | 739323172 | 35161028 | 668059532 | 1805131 | 34297481 | 0 | 133078171 | 872401343 | 6328985 | 120250716 | 324924 | 6173547 | 126579701 | 6498471 | 1 | 0
2024-03-15 | Remboursement avance de démarrage Décompte 01 | Remb. avance démarrage | 2024/ZESID/TVX - 03 | 184830793 | 8790257 | 167014883 | 451283 | 8574370 | 0 | 31599292 | 207150914 | 1582246 | 30062679 | 81231 | 1543387 | 31644925 | 1624618 | 1670251 | -9279171
2024-03-15 | Retenue de garantie Décompte 01 | Retenue de garantie | 2024/ZESID/TVX - 03 | 36966159 | 1758051 | 33402977 | 90257 | 1714874 | 0 | 6653909 | 43620067 | 316449 | 6012536 | 16246 | 308677 | 6328985 | 324923 | -1 | -1
| NET A PAYER DECOMPTE 01 | Net à payer |  | 517526220 | 24612720 | 467641672 | 1263591 | 24008237 | 0 | 94824971 | 621630362 | 4430290 | 84175501 | 227446 | 4321483 | 88605791 | 4548929 | -1670251
2024-05-24 | Décompte 02 | Décompte | 2024/ZESID/TVX - 05 | 483038765 | 22820412 | 433587825 | 1331526 | 25299002 | 0 | 86946978 | 569985743 | 4107674 | 78045809 | 239675 | 4553820 | 82153483 | 4793495 | 0 | 0
2024-05-24 | Remboursement avance de démarrage Décompte 02 | Remb. avance démarrage | 2024/ZESID/TVX - 05 | 120759691 | 5705103 | 108396956 | 332882 | 6324750 | 0 | 21736744 | 35624109 | 1026919 | 19511452 | 59919 | 1138455 | 20538371 | 1198374 | 1 | -106872326
2024-05-24 | Retenue de garantie Décompte 02 | Retenue de garantie | 2024/ZESID/TVX - 05 | 24151938 | 1141021 | 21679391 | 66576 | 1264950 | 0 | 4347349 | 28499287 | 205384 | 3902290 | 11984 | 227691 | 4107674 | 239675 | 0 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 02 | Net à payer |  | 338127136 | 15974288 | 303511478 | 932068 | 17709301 | 0 | 60862884 | 398990020 | 2875372 | 54632066 | 167772 | 3187674 | 57507438 | 3355446 | 0
2024-06-24 | Décompte 03 | Décompte | 2024/ZESID/TVX - 06 | 693232949 | 34413464 | 653855815 | 248184 | 4715487 | 0 | 124781931 | 818014880 | 6194424 | 117694047 | 44673 | 848788 | 123888471 | 893461 | 1 | 0
2024-06-24 | Remboursement avance de démarrage Décompte 03 | Remb. avance démarrage | 2024/ZESID/TVX - 06 | 173308237 | 8603366 | 163463954 | 62046 | 1178872 | 0 | 31195483 | 204503720 | 1548606 | 29423512 | 11168 | 212197 | 30972118 | 223365 | 0 | 0
2024-06-24 | Retenue de garantie Décompte 03 | Retenue de garantie | 2024/ZESID/TVX - 06 | 34661647 | 1720673 | 32692791 | 12409 | 235774 | 0 | 6239097 | 40900744 | 309721 | 5884702 | 2234 | 42439 | 6194423 | 44673 | -1 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 03 | Net à payer |  | 485263064 | 24089425 | 457699070 | 173728 | 3300841 | 0 | 87347352 | 572610416 | 4336097 | 82385833 | 31271 | 594151 | 86721930 | 625422 | 0
2024-07-29 | Décompte 04 | Décompte | 2024/ZESID/TVX - 07 | 420602711 | 20844783 | 396050870 | 185353 | 3521705 | 0 | 75708488 | 496311199 | 3752061 | 71289157 | 33364 | 633907 | 75041218 | 667271 | 1 | 0
2024-07-29 | Remboursement avance de démarrage Décompte 04 | Remb. avance démarrage | 2024/ZESID/TVX - 07 | 105150678 | 5211196 | 99012718 | 46338 | 880426 | 0 | 18927122 | 124077800 | 938015 | 17822289 | 8341 | 158477 | 18760304 | 166818 | 0 | 0
2024-07-29 | Retenue de garantie Décompte 04 | Retenue de garantie | 2024/ZESID/TVX - 07 | 21030136 | 1042239 | 19802544 | 9268 | 176085 | 0 | 3785424 | 24815560 | 187603 | 3564458 | 1668 | 31695 | 3752061 | 33363 | 0 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 04 | Net à payer |  | 294421898 | 14591348 | 277235609 | 129747 | 2465194 | 0 | 52995942 | 347417839 | 2626443 | 49902410 | 23354 | 443735 | 52528853 | 467089 | 0
2024-08-30 | Décompte 05 | Décompte | 2024/ZESID/TVX - 08 | 508529872 | 24309708 | 461884456 | 1116785 | 21218923 | 0 | 91535377 | 600065249 | 4375747 | 83139202 | 201021 | 3819406 | 87514949 | 4020427 | -1 | 0
2024-08-30 | Remboursement avance de démarrage Décompte 05 | Remb. avance démarrage | 2024/ZESID/TVX - 08 | 127132468 | 6077427 | 115471114 | 279196 | 5304731 | 0 | 22883844 | 150016312 | 1093937 | 20784801 | 50255 | 954852 | 21878738 | 1005107 | 1 | 0
2024-08-30 | Retenue de garantie Décompte 05 | Retenue de garantie | 2024/ZESID/TVX - 08 | 25426494 | 1215485 | 23094223 | 55839 | 1060946 | 0 | 4576769 | 30003262 | 218787 | 4156960 | 10051 | 190970 | 4375747 | 201021 | -1 | -1
| NET A PAYER DECOMPTE 05 | Net à payer |  | 355970910 | 17016796 | 323319119 | 781750 | 14853246 | 0 | 64074764 | 420045674 | 3063023 | 58197441 | 140715 | 2673584 | 61260464 | 2814299 | -1
2024-10-30 | Décompte 06 | Décompte | 2024/ZESID/TVX - 09 | 676686959 | 33402436 | 634646290 | 431912 | 8206321 | 0 | 121803653 | 798490612 | 6012438 | 114236332 | 77744 | 1477138 | 120248770 | 1554882 | -1 | 0
2024-10-30 | Remboursement avance de démarrage Décompte 06 | Remb. avance démarrage | 2024/ZESID/TVX - 09 | 169171740 | 8350609 | 158661572 | 107978 | 2051580 | 0 | 30450913 | 199622653 | 1503110 | 28559083 | 19436 | 369284 | 30062193 | 388720 | 0 | 0
2024-10-30 | Retenue de garantie Décompte 06 | Retenue de garantie | 2024/ZESID/TVX - 09 | 33834348 | 1670122 | 31732314 | 21596 | 410316 | 0 | 6090183 | 39924531 | 300622 | 5711817 | 3887 | 73857 | 6012439 | 77744 | 0 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 06 | Net à payer |  | 473680871 | 23381705 | 444252403 | 302338 | 5744425 | 0 | 85262557 | 558943428 | 4208707 | 79965433 | 54421 | 1033997 | 84174140 | 1088418 | 1
2024-11-14 | Décompte 07 | Décompte | 2024/ZESID/TVX - 10 | 643846121 | 30992978 | 588866573 | 1199329 | 22787242 | 0 | 115892302 | 759738423 | 5578736 | 105995983 | 215879 | 4101704 | 111574719 | 4317583 | 0 | 0
2024-11-14 | Remboursement avance de démarrage Décompte 07 | Remb. avance démarrage | 2024/ZESID/TVX - 10 | 160961530 | 7748244 | 147216643 | 299832 | 5696810 | 0 | 28973075 | 189934606 | 1394684 | 26498996 | 53970 | 1025426 | 27893680 | 1079396 | 1 | 1
2024-11-14 | Retenue de garantie Décompte 07 | Retenue de garantie | 2024/ZESID/TVX - 10 | 32192306 | 1549649 | 29443329 | 59966 | 1139362 | 0 | 5794615 | 37986921 | 278937 | 5299799 | 10794 | 205085 | 5578736 | 215879 | 0 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 07 | Net à payer |  | 450692285 | 21695084 | 412206601 | 839530 | 15951069 | 0 | 81124611 | 531816896 | 3905115 | 74197188 | 151115 | 2871192 | 78102303 | 3022307 | -1
2024-11-15 | Acompte sur approvisionnement n°01 - part 01 | Acompte appro | 2024/ZESID/TVX - 11 | 1355000000 | 47425000 | 901075000 | 20325000 | 386175000 | 0 | 243900000 | 1598900000 | 8536500 | 162193500 | 3658500 | 69511500 | 170730000 | 73170000 | 0 | 0
2024-11-15 | Acompte sur approvisionnement n°01 - part 02 | Acompte appro | 2024/ZESID/TVX - 12 | 1419700000 | 49689500 | 944100500 | 21295500 | 404614500 | 0 | 255546000 | 1675246000 | 8944110 | 169938090 | 3833190 | 72830610 | 178882200 | 76663800 | 0 | 0
| NET A PAYER ACOMPTE APPROVISIONNEMENT N°01 & N°02 | Net à payer |  | 2774700000 | 97114500 | 1845175500 | 41620500 | 790789500 | 0 | 499446000 | 3274146000 | 17480610 | 332131590 | 7491690 | 142342110 | 349612200 | 149833800 | 0
2025-01-28 | Décompte 08 | Décompte | 2025/ZESID/TVX - 01 | 704170710 | 32419750 | 615975249 | 2788786 | 52986925 | 0 | 126750728 | 830921438 | 5835555 | 110875545 | 501981 | 9537647 | 116711100 | 10039628 | 0 | 0
2025-01-28 | Remboursement avance de démarrage Décompte 08 | Remb. avance démarrage | 2025/ZESID/TVX - 01 | 176042678 | 8104937 | 153993812 | 697196 | 13246731 | 0 | 31687682 | 207730359 | 1458889 | 27718886 | 125495 | 2384412 | 29177775 | 2509907 | 0 | -1
2025-01-28 | Retenue de garantie Décompte 08 | Retenue de garantie | 2025/ZESID/TVX - 01 | 35208536 | 1620987 | 30798762 | 139439 | 2649346 | 0 | 6337536 | 41546072 | 291778 | 5543777 | 25099 | 476882 | 5835555 | 501981 | 0 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 08 | Net à payer |  | 492919497 | 22693825 | 431182674 | 1952150 | 37090848 | 0 | 88725509 | 581645006 | 4084889 | 77612881 | 351387 | 6676353 | 81697770 | 7027740 | 1
2025-03-24 | Décompte 09 | Décompte | 2025/ZESID/TVX - 02 | 445733871 | 16363397 | 310904535 | 5923297 | 112542642 | 0 | 80232097 | 525965968 | 2945411 | 55962816 | 1066193 | 20257676 | 58908227 | 21323869 | -1 | 0
2025-03-24 | Remboursement avance de démarrage Décompte 09 | Remb. avance démarrage | 2025/ZESID/TVX - 02 | 111433468 | 4090849 | 77726134 | 1480824 | 28135661 | 0 | 20058024 | 131491492 | 736353 | 13990704 | 266548 | 5064419 | 14727057 | 5330967 | 0 | 0
2025-03-24 | Retenue de garantie Décompte 09 | Retenue de garantie | 2025/ZESID/TVX - 02 | 22286694 | 818170 | 15545227 | 296165 | 5627132 | 0 | 4011605 | 26298298 | 147271 | 2798141 | 53310 | 1012884 | 2945412 | 1066194 | 1 | -1
| NET A PAYER DECOMPTE 09 | Net à payer |  | 312013710 | 11454378 | 217633175 | 4146308 | 78779849 | 0 | 56162468 | 368176177 | 2061788 | 39173972 | 746335 | 14180373 | 41235760 | 14926708 | 0
2025-08-18 | Décompte 10 | Décompte | 2025/ZESID/TVX - 03 | 128556771 | 1912512 | 36337733 | 4515326 | 85791200 | 0 | 23140219 | 151696990 | 344252 | 6540792 | 812759 | 15442416 | 6885044 | 16255175 | 0 | 0
2025-08-18 | Remboursement avance de démarrage Décompte 10 | Remb. avance démarrage | 2025/ZESID/TVX - 03 | 32139193 | 478128 | 9084433 | 1128832 | 21447800 | 0 | 5785055 | 37924247 | 86063 | 1635198 | 203190 | 3860604 | 1721261 | 4063794 | 0 | -1
2025-08-18 | Retenue de garantie Décompte 10 | Retenue de garantie | 2025/ZESID/TVX - 03 | 6427839 | 95626 | 1816887 | 225766 | 4289560 | 0 | 1157011 | 7584849 | 17213 | 327040 | 40638 | 772121 | 344253 | 812759 | 1 | -1
| NET A PAYER DECOMPTE 10 | Net à payer |  | 89989740 | 1338759 | 25436413 | 3160728 | 60053840 | 4499487 | 16198153 | 106187893 | 240977 | 4578554 | 568931 | 10809691 | 4819531 | 11378622 | 0
2025-10-27 | Facture acompte sur approvisionnement n°02 | Acompte appro | 2025/ZESID/TVX - 04 | 2774700000 | 97114500 | 1845175500 | 41620500 | 790789500 | 0 | 499446000 | 3274146000 | 17480610 | 332131590 | 7491690 | 142342110 | 349612200 | 149833800 | 0 | 0
| NET A PAYER ACOMPTE SUR APPRO N°02 | Net à payer |  | 2774700000 | 97114500 | 1845175500 | 41620500 | 790789500 | 138735000 | 499446000 | 3274146000 | 17480610 | 332131590 | 7491690 | 142342110 | 349612200 | 149833800 | 0
2025-11-07 | Décompte 11 | Décompte | 2025/ZESID/TVX - 05 | 1057495814 | 26465330 | 502841274 | 26409461 | 501779750 | 0 | 190349247 | 1247845061 | 4763759 | 90511429 | 4753703 | 90320355 | 95275188 | 95074058 | -1 | 0
2025-11-07 | Remboursement avance de démarrage Décompte 11 | Remb. avance démarrage | 2025/ZESID/TVX - 05 | 264373954 | 6616333 | 125710318 | 6602365 | 125444937 | 0 | 47587312 | 311961265 | 1190940 | 22627857 | 1188426 | 22580089 | 23818797 | 23768515 | 0 | -1
2025-11-07 | Retenue de garantie Décompte 11 | Retenue de garantie | 2025/ZESID/TVX - 05 | 52874791 | 1323267 | 25142064 | 1320473 | 25088987 | 0 | 9517462 | 62392253 | 238188 | 4525572 | 237685 | 4516018 | 4763760 | 4753703 | 1 | 0
2025-11-07 | Remboursement n°01 / acompte sur approvisionnement n°01 | Remb. acompte appro | 2025/ZESID/TVX - 05 | 150253316 | 3760302 | 71445738 | 3752364 | 71294912 | 0 | 27045597 | 177298913 | 676854 | 12860233 | 675426 | 12833084 | 13537087 | 13508510 | 0 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 11 | Net à payer |  | 589993754 | 14765429 | 280543154 | 14734259 | 279950912 | 29499688 | 106198876 | 696192629 | 2657777 | 50497768 | 2652167 | 50391164 | 53155545 | 53043331 | 0
| NET A PAYER ACOMPTE SUR APPRO N°02 & DECOMPTE 11 | Net à payer |  | 3364693754 | 111879929 | 2125718654 | 56354759 | 1070740412 | 168234688 | 605644876 | 3970338629 | 20138387 | 382629358 | 10143857 | 192733274 | 402767745 | 202877131 | 0
2025-12-30 | Décompte 12 | Décompte | 2025/ZESID/TVX - 06 | 1064397207 | 32062929 | 609195642 | 21156932 | 401981705 | 0 | 191591497 | 1255988704 | 5771327 | 109655216 | 3808248 | 72356707 | 115426543 | 76164955 | 1 | 0
2025-12-30 | Remboursement avance de démarrage Décompte 12 | Remb. avance démarrage | 2025/ZESID/TVX - 06 | 266099302 | 8015732 | 152298910 | 5289233 | 100495426 | 0 | 47897874 | 313997176 | 1442832 | 27413804 | 952062 | 18089177 | 28856636 | 19041239 | 1 | 0
2025-12-30 | Retenue de garantie Décompte 12 | Retenue de garantie | 2025/ZESID/TVX - 06 | 53219860 | 1603146 | 30459782 | 1057847 | 20099085 | 0 | 9579575 | 62799435 | 288566 | 5482761 | 190412 | 3617835 | 5771327 | 3808247 | -1 | 0
2025-12-30 | Remboursement n°02 / acompte sur approvisionnement n°01 | Remb. acompte appro | 2025/ZESID/TVX - 06 | 151233895 | 4555632 | 86557000 | 3006063 | 57115200 | 0 | 27222101 | 178455996 | 820014 | 15580260 | 541091 | 10280736 | 16400274 | 10821827 | 0 | 0
2025-12-30 | Remboursement n°01 / acompte sur approvisionnement n°02 | Remb. acompte appro | 2025/ZESID/TVX - 06 | 159892251 | 4816448 | 91512512 | 3178165 | 60385126 | 0 | 28780605 | 188672856 | 866961 | 16472252 | 572070 | 10869323 | 17339213 | 11441393 | 1 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 12 | Net à payer |  | 433951899 | 13071970 | 248367437 | 8625625 | 163886867 | 0 | 78111342 | 512063241 | 2352955 | 44706139 | 1552613 | 29499636 | 47059094 | 31052249 | 1
2026-05-05 | Décompte 13 | Décompte | 2026/ZESID/TVX - 01 | 2304137863 | 64813907 | 1231464231 | 50392986 | 957466739 | 0 | 414744815 | 2718882678 | 11666503 | 221663562 | 9070737 | 172344013 | 233330065 | 181414750 | 0 | 0
2026-05-05 | Remboursement avance de démarrage Décompte 13 | Remb. avance démarrage | 2026/ZESID/TVX - 01 | 576034466 | 16203477 | 307866058 | 12598247 | 239366685 | 0 | 103686204 | 679720670 | 2916626 | 55415890 | 2267684 | 43086003 | 58332516 | 45353687 | -1 | 0
2026-05-05 | Retenue de garantie Décompte 13 | Retenue de garantie | 2026/ZESID/TVX - 01 | 115206893 | 3240695 | 61573212 | 2519649 | 47873337 | 0 | 20737241 | 135944134 | 583325 | 11083178 | 453537 | 8617201 | 11666503 | 9070738 | 0 | 0
2026-05-05 | Remboursement n°03 / acompte sur approvisionnement n°01 | Remb. acompte appro | 2026/ZESID/TVX - 01 | 327381302 | 9209024 | 174971459 | 7160041 | 136040778 | 0 | 58928634 | 386309936 | 1657624 | 31494863 | 1288807 | 24487340 | 33152487 | 25776147 | 0 | 0
2026-05-05 | Remboursement n°02 / acompte sur approvisionnement n°02 | Remb. acompte appro | 2026/ZESID/TVX - 01 | 346124349 | 9736254 | 184988825 | 7569964 | 143829307 | 0 | 62302383 | 408426732 | 1752526 | 33297989 | 1362594 | 25889275 | 35050515 | 27251869 | 1 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 13 | Net à payer |  | 939390853 | 26424457 | 502064678 | 20545086 | 390356633 | 0 | 169090354 | 1108481207 | 4756402 | 90371642 | 3698115 | 70264194 | 95128044 | 73962309 | -1
2026-10-08 | Décompte 14 | Décompte | 2026/ZESID/TVX - 02 | 1107995092 | 23285887 | 442431851 | 32113868 | 610163486 | 0 | 199439117 | 1307434209 | 4191460 | 79637733 | 5780496 | 109829427 | 83829193 | 115609923 | -1 | 0
2026-10-08 | Remboursement avance de démarrage Décompte 14 | Remb. avance démarrage | 2026/ZESID/TVX - 02 | 276998773 | 5821472 | 110607963 | 8028467 | 152540872 | 0 | 49859779 | 326858552 | 1047865 | 19909433 | 1445124 | 27457357 | 20957298 | 28902481 | 0 | 0
2026-10-08 | Retenue de garantie Décompte 14 | Retenue de garantie | 2026/ZESID/TVX - 02 | 55399755 | 1164294 | 22121593 | 1605693 | 30508174 | 0 | 9971956 | 65371710 | 209573 | 3981887 | 289025 | 5491471 | 4191460 | 5780496 | 0 | -1
2026-10-08 | Remboursement n°04 / acompte sur approvisionnement n°01 | Remb. acompte appro | 2026/ZESID/TVX - 02 | 157428460 | 3308554 | 62862521 | 4562869 | 86694516 | 0 | 28337123 | 185765583 | 595540 | 11315254 | 821316 | 15605013 | 11910794 | 16426329 | 0 | 0
2026-10-08 | Remboursement n°03 / acompte sur approvisionnement n°02 | Remb. acompte appro | 2026/ZESID/TVX - 02 | 166441464 | 3497973 | 66461490 | 4824100 | 91657901 | 0 | 29959464 | 196400928 | 629635 | 11963068 | 868338 | 16498422 | 12592703 | 17366760 | -1 | 0
| NET A PAYER DECOMPTE 14 | Net à payer |  | 451726640 | 9493594 | 180378285 | 13092738 | 248762024 | 0 | 81310795 | 533037436 | 1708847 | 32468091 | 2356693 | 44777164 | 34176938 | 47133857 | 0
| TOTAL DECOMPTES | Total fiche |  | 10977747877 | 399268520 | 7586101876 | 149618874 | 2842758607 | 0 | 1975994618 | 12953742495 | 71868334 | 1365498338 | 26931397 | 511696549 | 1437366672 | 538627946 | 0 | 0
| TOTAL REMBOURSEMENT AVANCE DEMARRAGE | Total fiche |  | 2744436969 | 99817130 | 1896525469 | 37404719 | 710689652 | 0 | 492328404 | 3120613875 | 17967083 | 341374584 | 6732849 | 127924137 | 359341667 | 134656986 | 1670249 | -116151498
| TOTAL REMBOURSEMENT AVANCE APPROVISIONNEMENT | Total fiche |  | 4090644963 | 155344813 | 2951551455 | 49187435 | 934561260 | 0 | 736316093 | 4826961056 | 27962066 | 531279262 | 8853738 | 168221027 | 559241328 | 177074765 | 0 | 0
| RESTE A PAYER SUR CONTRAT | Total fiche |  | 16769252123 | 571876480 | 10865653124 | 266586126 | 5065136393 | 0 | 3282458671 | 21518340178 | 102937766 | 1955817562 | 47985503 | 911724551 | 2058755328 | 959710054 | -263993289 | 1466629384
Écarts > 5 XOF surlignés en rouge (les écarts de 1 à 3 XOF viennent des arrondis de la fiche). Écart TTC : non calculé pour les lignes « Net à payer » ; droits de douane intégrés au TTC uniquement sur la ligne Contrat.
Note on B83: Sur la fiche, ce montant (4 090 644 963) correspond en réalité au solde restant à rembourser sur les acomptes d'approvisionnement (5 549 400 000 − 1 458 755 037 remboursés), et non au total remboursé.

## Synthèse TVA
SYNTHÈSE DE LA TVA PAR CATÉGORIE ET PAR ENTREPRISE (FCFA)
Calculé par SOMME.SI.ENS sur l'onglet « Fiche décompte » (lignes « Net à payer » et totaux exclus).
Catégorie | Montant HT/HD | TVA SERTEM État | TVA SERTEM BOAD | TVA DIASS État | TVA DIASS BOAD | TVA SERTEM | TVA DIASS | TVA totale éclatée | TVA fiche | Écart
Avance démarrage | 5549400000 | 34961220 | 664263180 | 14983380 | 284684220 | 699224400 | 299667600 | 998892000 | 998892000 | 0
Décompte | 10977747877 | 71868332 | 1365498339 | 26931397 | 511696551 | 1437366671 | 538627948 | 1975994619 | 1975994620 | -1
Remb. avance démarrage | 2744436971 | 17967085 | 341374584 | 6732849 | 127924139 | 359341669 | 134656988 | 493998657 | 492328403 | 1670254
Retenue de garantie | 548887396 | 3593417 | 68274918 | 1346570 | 25584826 | 71868335 | 26931396 | 98799731 | 98799732 | -1
Acompte appro | 5549400000 | 34961220 | 664263180 | 14983380 | 284684220 | 699224400 | 299667600 | 998892000 | 998892000 | 0
Remb. acompte appro | 1458755037 | 6999154 | 132983919 | 6129642 | 116463193 | 139983073 | 122592835 | 262575908 | 262575907 | 1
TVA avance de démarrage restant à rembourser | 2804963029 | 16994135 | 322888596 | 8250531 | 156760081 | 339882731 | 165010612 | 504893343 | 506563597 | -1670254
TVA acomptes appro restant à rembourser | 4090644963 | 27962066 | 531279261 | 8853738 | 168221027 | 559241327 | 177074765 | 736316092 | 736316093 | -1
Nota : sur la ligne « Remb. avance démarrage » du décompte 01, la TVA de la fiche (31 599 292) ne correspond pas à 18 % du HT (33 269 543) — d'où l'écart de 1 670 251 XOF.